附表一

TJ3项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表

| 名称 | TJ3-YZ1 |
| --- | --- |
| 位置 | 预制厂设置在K53+055~K54+000段路基处 |
| 分管范围 | K49+900～K61+200段 |
| 梁片数量 | 约1158片 |
| 平均运距 | 约5km |
| 混凝土供应 | 在K51+900线路左侧，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂2000m，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 1#钢筋场建于K53+000左侧，紧邻1#预制场，距离T梁预制厂300m，运输便捷。 |
| 建设工期 | 1.5个日历月 |
| 预制厂生产工期 | 预计30个日历月 |
| 规模 | 1#预制梁厂建在K53+055~K54+000段路基上，制梁区位于梁厂中间段，存梁区位于梁厂两端，梁厂长度856米，宽度25米，占地20372平米。具体详见预制梁场平面布置图。 25m制梁区：制梁台座14个（包含一个钢筋台座）；液压模板4套；存梁台座24个； 40m制梁区：制梁台座21个（包含一个钢筋台座）；液压模板4套；存梁台座28个； 配置10t龙门吊1台，60t龙门吊2台，80t龙门吊2台 |
| 用水情况 | 采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。饮用水使用桶装矿泉水。 |
| 用电情况 | 预制梁场施工用电，设置一处400KVA变压器，临时停电准备250KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |
| 备注 | 若施工过程中TJ3-YZ1梁场设施发生故障等情况导致不能正常生产时，TJ3-YZ1梁场的梁片可转由TJ3-YZ2梁场生产，其协作单价任按TJ3-YZ1梁场中的协作单价计。 |

| 名称 | TJ3-YZ2 |
| --- | --- |
| 位置 | 预制厂设置在K47+470~K47+975段路基上 |
| 分管范围 | K44+500～49+900段（含阿坝互通及连接线） |
| 梁片数量 | 约757片 |
| 平均运距 | 约2.5km |
| 混凝土供应 | 在K51+900线路左侧，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂6km，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 2#钢筋场建于K47+300右侧50米，紧邻2#预制场，距离T梁预制厂200m，运输便捷。 |
| 建设工期 | 1.5个日历月 |
| 预制厂生产工期 | 预计26个日历月 |
| 规模 | 2#预制梁厂建在K47+470~K47+975段挖方路基上，制梁区位于梁厂靠小桩号一侧，存梁区位于梁厂靠大桩号一侧，梁厂长度380米，宽度25米，占地9044平米。具体详见预制梁场平面布置图。 25m制梁区：T梁台座27个（包含两个钢筋台座）；液压模板6套；存梁台座35个。 配置60t龙门吊2台，10t龙门吊1台 |
| 用水情况 | 采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。饮用水使用桶装矿泉水。 |
| 用电情况 | 预制梁场施工用电，设置一处315KW变压器，临时停电准备200KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |
| 备注 | 若施工过程中TJ3-YZ2号梁场梁片预制混凝土的方量超过14110.19m³，超出部分单价按照TJ3-YZ1号梁场中的梁片预制混凝土单价267.87元/m³计。 |

附表二

TJ3-6标段拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 钢筋切割机 | 综合 | 套 | 2 |  |  |  | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 捣固机具 | 2.2KW | 台 | 40 |  |  |  |  |
| 3 | 增压泵 | 3KW | 台 | 4 |  |  |  |  |
| 4 | 龙门吊 | 80t | 台 | 4 | 2 | 0.5 | 1 |  |
| 5 | 龙门吊 | 10t | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 运梁车 | 160t | 台 | 6 |  | 0.5 | 1 |  |
| 7 | 架桥机 | 160T | 台 | 3 | 1 | 1 | 2 |  |
| 8 | 柴油发电机 | 200kw | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 9 | 智能张拉设备 | 综合 | 套 | 3 |  | 0.25 | 0.75 |  |
| 10 | 智能压浆设备 | 综合 | 套 | 3 |  |  |  |  |
| 11 | 移动地泵 |  | 台 | 1 |  | 0.5 | 0.5 |  |
| 12 | 定位模架 | 40m | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 定位模架 | 25m | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 14 | 液压模板 | 40m | 套 | 2.5 |  | 0.25 | 0.5 |  |
| 15 | 液压模板 | 25m | 套 | 2.5 |  |  |  |  |
| 16 | 普通模板 | 25m | 套 | 2.5 |  |  |  |  |
| 17 | 普通模板 | 13m | 套 | 2.5 |  |  |  |  |
| 18 | 蒸汽养生设备 |  | 套 | 38 |  |  |  |  |
| 19 | 蒸汽锅炉 |  | 套 | 2 |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ3-6标段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 4 | 技术员 | 现场技术及工程资料 | 2 | 中专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验 |
| 5 | 安全管理人员 | 现场安全及资料 | 2 | 中专及以上学历，有一个及以上类似安全管理经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表一

TJ4项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表

| 名称 | TJ4-YZ1 |
| --- | --- |
| 位置 | 四川省阿坝州阿坝县洛尔达村（预制厂设置在K67+300-K68+100段1号钢筋场旁） |
| 分管范围 | K61+886～K74+702段 |
| 梁片数量 | 约1700片（不包含左线神座1号大桥、右线神座1号大桥、神座2号大桥、神座3号大桥及神座小桥的900片梁） |
| 平均运距 | 约3.5km |
| 混凝土供应 | 在K74+400线路左侧100米处为1号拌合站，距离T梁预制厂约7公里，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 由1号钢筋加工场集中加工厂 |
| 建设工期 | 2个日历月 |
| 预制厂生产工期 | 预计24个日历月 |
| 规模 | 预制梁厂建在K130+800~K131+800段路基上，制梁区位于梁厂左侧，存梁区位于梁厂右侧，梁厂长度230米，宽度110米，占地25300平米。具体详见预制梁场平面布置图。 25m制梁区：34个制梁台座，2个钢筋绑扎台座，存梁台座27个。 40m制梁区：6个制梁台座，2个钢筋绑扎台座，存梁台座5个。 配置60t龙门吊6台，100t龙门吊2台。 |
| 用水情况 | 采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。 |
| 用电情况 | 预制梁场施工用电，设置一处400KVA变压器，临时停电准备250KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |

附表二

TJ4-5标段拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 钢筋切割机 | 综合 | 套 | 1 |  |  |  | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 捣固机具 | 2.2KW | 台 | 20 |  |  |  |  |
| 3 | 增压泵 | 3KW | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 龙门吊 | 60t | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 5 | 龙门吊 | 100t | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 0.5 |  |
| 6 | 运梁车 | 160t | 台 | 6 | 2 | 0.5 | 1 |  |
| 7 | 架桥机 | 180T | 台 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| 8 | 柴油发电机 | 250kW | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 9 | 智能张拉设备 | 综合 | 套 | 2 |  | 0.25 | 0.75 |  |
| 10 | 智能压浆设备 | 综合 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 定位模架 | 40m | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 12 | 定位模架 | 25m | 套 | 4 |  |  |  |  |
| 13 | 移动地泵 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 14 | 液压模板 | 25m | 套 | 4 |  | 0.25 | 0.5 |  |
| 15 | 液压模板 | 40m | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 普通模板 | 13m | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 普通模板 | 40m | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 智能喷淋养生系统 | / | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 19 | 震动台 |  | 个 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 装载机 | ZL50G | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 22 | 压路机 | DZ22T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 23 | 土方车 | 20t | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 24 | 伸缩式保温棚 | 26m | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 25 | 伸缩式保温棚 | 41m | 套 | 5 |  |  |  |  |
| 26 | 蒸汽养生设备 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |
| 27 | 蒸汽锅炉 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 吊车 | 75t | 台 | 2 |  |  |  | 主要用于场站内外预制梁板转运，根据现场实际需求可采用临租或月租。 |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ4-5标段段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 大专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 4 | 技术员 | 现场技术及工程资料 | 1 | 大专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。

附表一：

TJ7项目部桥梁上部结构及桥面附属劳务合作一览表

| 名称 | TJ7-YZ1 |
| --- | --- |
| 位置 | 预制厂设置在K130+800~K131+800段路基处 |
| 分管范围 | K125+750～K140+261段 |
| 梁片数量 | 约1234片 |
| 平均运距 | 约3.51km |
| 混凝土供应 | 在K132+300线路左侧300处，项目部自建双120型拌合站，距离T梁预制厂1km，运输便捷。 |
| 钢筋供应 | 1#钢筋场建于K132+300左侧，紧邻1#拌合站，距离T梁预制厂1km，运输便捷。 |
| 建设工期 | 2.0个日历月 |
| 预制厂生产工期 | 预计26个日历月 |
| 规模 | 预制梁厂建在K130+800~K131+800段路基上，制梁区位于梁厂左侧，存梁区位于梁厂右侧，梁厂长度850米，宽度24米，占地20400平米。具体详见预制梁场平面布置图。 25m制梁区：21个制梁台座，1个钢筋绑扎台座，存梁台座18个。 40m制梁区：18个制梁台座，1个钢筋绑扎台座，存梁台座15个。 配置10t龙门吊2台，60t龙门吊2台。80t龙门吊2台。 |
| 用水情况 | 采用打井取水，在预制厂的大里程右侧布置一个5m3的水塔，供办公区域基本用水；在预制厂的小里程右侧布置一个埋置式蓄水池，采用直径φ50的UPVC管用增压泵接出，供各部位施工用水。 |
| 用电情况 | 预制梁场施工用电，设置一处400KVA变压器，临时停电准备250KW发电机，作为预制梁场生产专项电，所有电缆均通过专用电缆沟敷设在地下，根据梁厂不同区域的用电量大小，布置各种型号的配电柜。 |

附表二

TJ7-5标段拟投入机械明细表（最低要求）

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 基本要求 |  | 每增加一台自 有设备加分值 | 加分值 上限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 数量 | 自有数量 |  |  |  |
| 1 | 钢筋切割机 | 综合 | 套 | 1 |  |  |  | 本表所列示的加分设备须为自有设备，并附发票或公证书方为有效。本加分项所涉及的设备，是除了各标段“设备基本要求”之外的设备，不得重复计算得分。 |
| 2 | 捣固机具 | 2.2KW | 台 | 12 |  |  |  |  |
| 3 | 龙门吊 | 80t | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 4 | 龙门吊 | 60t | 台 | 2 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 5 | 龙门吊 | 10t | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 6 | 运梁车 | 160t | 台 | 5 | 1 | 0.5 | 1 |  |
| 7 | 架桥机 | 180T | 台 | 2 | 1 | 1 | 2 |  |
| 8 | 柴油发电机 | 250kW | 台 | 2 |  | 0.5 | 1 |  |
| 9 | 智能张拉设备 | 综合 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 10 | 智能压浆设备 | 综合 | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 11 | 蒸汽锅炉 |  | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 定位模架 | 40m | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 13 | 定位模架 | 25m | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 液压模板 | 40m | 套 | 3 |  | 0.25 | 0.5 |  |
| 15 | 液压模板 | 25m | 套 | 3 |  | 0.25 | 0.5 |  |
| 16 | 普通模板 | 20m | 套 | 1 |  |  |  |  |
| 16 | 智能喷淋养生系统 | / | 套 | 2 |  |  |  |  |
| 17 | 挖掘机 | 200型 | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 18 | 装载机 | ZL50G | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 19 | 压路机 | DZ22T | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 20 | 土方车 | 20t | 辆 | 1 |  |  |  |  |
| 21 | 伸缩式保温棚 | 26m | 套 | 10 |  |  |  |  |
| 22 | 伸缩式保温棚 | 41m | 套 | 8 |  |  |  |  |
| 23 | 蒸汽养生设备 |  | 套 | 37 |  |  |  |  |

注：1、设备需具备施工能力满足实际施工需要，本表为最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加，自有设备以购买发票或公证机关出具的公证书为准。

TJ7-5标段拟投入人员明细表（最低要求）

| 序号 | 工 种 | 工作任务 | 人数 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目负责人 | 生产管理 | 1 | 有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 2 | 项目技术负责人 | 技术管理 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似施工管理经验。 |
| 3 | 安全负责人 | 安全管理 | 1 | 一个及以上类似工程安全管理经验，具有主管部门颁发的安全员C级资格证书。 |
| 4 | 技术员 | 现场技术及工程资料 | 2 | 中专及以上学历，有一个及以上类似技术和资料管理经验 |
| 5 | 安全管理人员 | 现场安全及资料 | 1 | 中专及以上学历，有一个及以上类似安全管理经验 |

注：1、本表为主要人员的最低要求，投标人应根据施工需要或招标人的要求增加相关专业技术人员。

2、如因投标人的原因(除不可抗拒因素外)更换上述主要人员，须报请招标人批准，更换人员的资质不能低于招标文件要求，自行更换主要负责人的，对投标人按每人次课以50万元人民币违约金。

3、相关管理人员及技术人员必须在岗，有特殊情况离岗必须向项目部请假并得到批准。